## จว 62
แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ปี 2562
ที่ | กิจกรรม | 2561 |  |  | 2562 | [8 empty] | หน่วย
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รับผิดชอบ
1 | กระทรวงมหาดไทย สั่งการทุกจังหวัดเรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๖2 | [12 empty] | พช.
2 | ตรวจสอบครัวเรือนเป้าหมาย และความพร้อมของแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. | [12 empty] | จ./อ.
3 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 | [12 empty] | พช.
4 | จัดทำคำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดเก็บและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. | [12 empty] | จ./อ.
พร้อมลงทะเบียนผู้ใช้งานโปรแกรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ แล้วแจ้งรายชื่อให้กรมการพัฒนาชุมชน
5 | ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด | [12 empty] | จ.
6 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ | [12 empty] | จ.
7 | ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 | [12 empty] | จ./อ.
8 | ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. | [12 empty] | จ.
9 | รณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | [12 empty] | จ./อ.
10 | จัดเก็บข้อมูล จปฐ. | [12 empty] | ผู้จัดเก็บ/จ./อ.
11 | บันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. | [12 empty] | ผู้บันทึก/จ./อ.
12 | ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. | [12 empty] | จ./อ.
13 | ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ | [12 empty] | จ./อ./พัฒนากร
จัดทำคำรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้อำเภอ
14 | ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และรับรองคุณภาพข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ และจัดทำ | [12 empty] | อ.
คำรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ส่งให้จังหวัด
15 | สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และจัดทำคำรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. | [12 empty] | จ.
ระดับจังหวัด ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
16 | คัดเลือกผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น | [12 empty] | จ./อ.
17 | ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | [12 empty] | จ.
18 | ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | [12 empty] | จ.
19 | ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน | [12 empty] | จ./อ.

## กชช 62
แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล กชช. ๒ค ปี ๒๕๖๒
ที่ | กิจกรรม | 2561 |  |  | 2562 | [8 empty] | หน่วย
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รับผิดชอบ
1 | กระทรวงมหาดไทย สั่งการทุกจังหวัดเรื่อง การจัดเก็บข้อมูล กขข. ๒ค ปี ๒๕๖2 | [12 empty] | พช.
2 | ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย และจำนวนแบบสอบถามข้อมูล กชช. ๒ค | [12 empty] | จ./อ.
3 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 | [12 empty] | พช.
4 | จัดทำคำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ และคำสั่งแต่งตั้งผู้บันทึกข้อมูล | [12 empty] | จ./อ.
พร้อมลงทะเบียนผู้ใช้งานโปรแกรมฯ ผ่านระบบออนไลน์ แล้วแจ้งรายชื่อให้กรมการพัฒนาชุมชน
5 | ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด | [12 empty] | จ.
6 | ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ | [12 empty] | จ.
7 | ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช. ๒ค | [12 empty] | จ.
8 | จัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค | [12 empty] | อ.
9 | บันทึกและประมวลผลข้อมูล กชช. ๒ค | [12 empty] | ผู้บันทึก/จ./อ.
10 | ตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล กชช. ๒ค | [12 empty] | จ./อ.
11 | นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ | [12 empty] | จ./อ./พัฒนากร
จัดทำคำรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้อำเภอ
12 | นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับอำเภอ และจัดทำคำรับรองคุณภาพ | [12 empty] | อ.
ข้อมูล กชช. 2ค ระดับอำเภอ ส่งให้จังหวัด
13 | นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับจังหวัด และจัดทำคำรับรองคุณภาพ | [12 empty] | จ.
ข้อมูล กชช. 2ค ระดับจังหวัด ส่งให้กรมการพัฒนาชุมชน
14 | ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | [12 empty] | จ.
15 | ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน | [12 empty] | จ./อ.