สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

แนวทางการบริหารจัดจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)                                                       และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 จังหวัดปทุมธานี

1. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำรวจและกำหนดครัวเรือนเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และหมู่บ้านเขตชนบท (เขตองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจาก อบต.) ในการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค                                                                                                               	2. อำเภอดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของแบบสอบถามข้อมูลฯ                                                              	3. จัดทำคำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ /คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ และคำสั่งแต่งตั้งผู้บันทึกข้อมูลฯ ระดับตำบล                                                                        	            	4. ลงทะเบียนผู้ใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ที่เว็บไซต์ ebmn.cdd.go.th และแจ้งรายละเอียดผู้ลงบันทึกข้อมูลฯทั้งหมด (ตามแบบฟอร์ม) รวมทั้งผู้ใช้งานเดิมที่ไม่ประสงค์บันทึกข้อมูลฯ            ในปี 2562 ให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561                                                               	5. จังหวัดจัดประชุมเชิงปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ                                                                                         	6. ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด                        	7. อำเภอจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562                                             	8. ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.	9. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีคุณภาพ             	10. ผู้บันทึกดำเนินการบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค                             	11. ตรวจสอบความถูกต้องคุณภาพข้อมูลฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำคำรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งอำเภอ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และคำรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับตำบล ส่งอำเภอ ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562  	12. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับอำเภอ และจัดทำคำรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ส่งจังหวัดภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 และคำรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับอำเภอ ส่งจังหวัด ภายในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562                                                                                   	13. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลฯ ระดับจังหวัด และจัดทำคำรับรองคุณภาพ จปฐ. ระดับจังหวัดส่งกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 และคำรับรองคุณภาพข้อมูล กชช. 2ค ระดับจังหวัด ส่งกรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562                                             	15. อำเภอคัดเลือกผู้จัดเก็บ ผู้บันทึก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ให้จังหวัดภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562                                                                                                                 	16. ให้อำเภอรายงานความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้จังหวัด ทุกวันศุกร์ ก่อนเวลา 12.00 น. เริ่มรายงานครั้งแรก วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

-----------------------------------------------