เรื่อง การดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

1. เรื่องเดิม

ด้วยสำนักพระราชวัง กำหนดประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศ

2. ข้อสั่งการ

กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยให้จิตอาสาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมดูแลรักษา ขุดลอก ทำความสะอาดคูคลอง และแม่น้ำในหมู่บ้าน กรณีที่หมู่บ้านไม่มีคูคลอง ให้พัฒนาดูแลความสะอาดของสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน โดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2562 และให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรวบรวมภาพผลการจัดกิจกรรมให้จังหวัดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เพื่อรวบรวมสรุปผลการดำเนินงานรายงานกรมการพัฒนาชุมชนไม่เกินวันที่ 7 มิถุนายน 2562

3. กลุ่มเป้าหมายจังหวัดปทุมธานี

| ลำดับที่ | อำเภอ | จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน | จำนวนตำบล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เมืองปทุมธานี | 84 | 39 | 14 |
| 2 | สามโคก | 50 | 29 | 11 |
| 3 | ลาดหลุมแก้ว | 39 | 35 | 7 |
| 4 | คลองหลวง | 70 | 50 | 7 |
| 5 | ลำลูกกา | 81 | 67 | 7 |
| 6 | ธัญบุรี | 12 | 36 | 3 |
| 7 | หนองเสือ | 64 | 59 | 7 |
| รวม |  | 400 | 315 | 56 |

*กองทุนแม่ฯ ของอำเภอธัญบุรี รวมชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล

4. แนวทางการดำเนินการ

4.1 จังหวัดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งจังหวัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

4.2 อำเภอจัดประชุมชี้แจงแนวทางแก่ผู้นำชุมชน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน/เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการดำเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 400 หมู่บ้าน และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 315 หมู่บ้าน (รวมอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)

4.3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ติดตาม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระดับอำเภอตามแผนปฏิบัติการ

4.4 หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอำเภอผู้รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการจัดเก็บภาพถ่าย ก่อนดำเนินการ ขณะดำเนินการ และหลังดำเนินการโครงการเพื่อรวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบตามลำดับ โดยสามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี www.pathumthani.cdd.go.th เมนู “ดาวน์โหลด”